IMPLEMENTASI APLIKASI ARUMANIS

(Air Minum dan Sanitasi)

Dokumen ini merangkum kerangka, metodologi, temuan, dan rekomendasi monitoring serta evaluasi implementasi Arumanis sebagai platform tata kelola data dan pengawasan pekerjaan air minum perdesaan serta sanitasi di Kabupaten Cianjur.

| Uraian | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama inovasi | Arumanis – Air Minum dan Sanitasi |
| OPD pengampu | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur |
| Wilayah | 33 kecamatan · 365 desa/kelurahan |
| Tahap inovasi | Diterapkan (uji coba 9 Jan 2024; diterapkan 15 Apr 2024) |
| Periode | Snapshot data per 13 Juli 2026 |
| Jenis | Monitoring operasional + evaluasi proses (efisiensi & efektivitas) |
| Platform | https://arumanis.cianjur.space |

Tabel 1. Identitas

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Cianjur berpenduduk 2.535.002 jiwa masih menghadapi kesenjangan akses air minum layak dan sanitasi. Per periode, capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum tercatat 13,49% (53.990 KK terlayani dari target 534.952 KK; gap 480.962 KK) dan SPM sanitasi 2,16%, dengan 227 desa belum berinfrastruktur sanitasi terpetakan. Kesenjangan ini menuntut tata kelola data yang mampu menghubungkan perencanaan, kontrak, pengawasan lapangan, capaian SPM, dan informasi publik.

Sebelum digitalisasi, progres fisik–keuangan dan dokumentasi lapangan tersebar di Excel, PDF, WhatsApp, dan berkas fisik. Rekapitulasi capaian SPM lintas desa memakan waktu lama, sehingga keputusan pimpinan sering bertumpu pada data yang sudah usang. Arumanis dibangun untuk menyatukan rantai data tersebut dalam satu platform operasional Bidang Air Minum dan Sanitasi.

Monitoring dan evaluasi (monev) diperlukan agar klaim efisiensi dan efektivitas tidak bersifat anekdotal, melainkan dapat diuji dengan indikator, sumber data, dan rumus yang transparan—termasuk batasan metodologis (misalnya cakupan audit log).

## 1.2 Tujuan

- Menyusun kerangka monev implementasi Arumanis (input–proses–output–outcome) yang selaras dengan tujuan operasional platform.

- Mengukur efisiensi proses (waktu rekap SPM dan interval update progres) dengan metodologi hibrida: rekonstruksi baseline manual + pengukuran live sistem.

- Mengevaluasi efektivitas terhadap target operasional (volume data, kelengkapan dokumentasi, cakupan pengawasan, keterbukaan informasi).

- Mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan rekomendasi perbaikan 2026–2028.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup modul operasional Arumanis: kegiatan–kontrak–pekerjaan, unit SPAM dan capaian, SPM sanitasi, pengawasan lapangan (foto, progres, KPI), PUSPEN/progress fisik, serta publikasi peta capaian. Di luar lingkup: evaluasi dampak kesehatan masyarakat (misalnya penurunan stunting) dan audit keuangan formal atas kontrak—meski data anggaran digunakan sebagai konteks volume program.

## 1.4 Dasar Hukum Singkat

Dasar hukum merujuk pada kerangka urusan pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014), pengelolaan sumber daya air dan SPAM, SPM bidang kesehatan (Permenkes No. 2 Tahun 2023), SPBE, keterbukaan informasi publik, serta dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025–2029, RISPAM, RAD PAMSIMAS) dan tugas–fungsi DPKP Kabupaten Cianjur.

# 2. Kerangka

## 2.1 Rantai Hasil

Monev Arumanis memakai rantai hasil sederhana agar membedakan produk sistem (output) dari perubahan perilaku/proses (outcome) dan dampak layanan jangka panjang (impact).

| Tingkat | Definisi operasional Arumanis | Contoh indikator |
| --- | --- | --- |
| Input | Sumber daya & institusi pendukung | Operator, pengawas, SOP/SK, anggaran program fisik, server/platform |
| Proses | Alur kerja digital harian | Input progres/foto, rekap dashboard, review KPI, publikasi peta |
| Output | Produk langsung sistem | Jumlah pekerjaan/SPAM/foto terdata; modul aktif; audit log |
| Outcome | Perubahan tata kelola | Waktu rekap lebih pendek; interval update lebih rapat; deteksi deviasi dini |
| Impact* | Perubahan akses layanan (jangka menengah–panjang) | Kenaikan cakupan SPM air minum & sanitasi per desa |

Tabel 2. Kerangka rantai hasil (*impact multi-tahun bergantung investasi fisik, bukan hanya aplikasi)

Penting: Arumanis mempercepat dan menertibkan tata kelola data serta pengawasan. Kenaikan poin SPM adalah outcome bersama program konstruksi multi-tahun dan faktor kependudukan; monev platform tidak mengklaim bahwa aplikasi semata menaikkan cakupan SPM tanpa pembangunan infrastruktur.

## 2.2 Fungsi Monitoring vs Evaluasi

| Fungsi | Frekuensi | Pertanyaan inti | Instrumen Arumanis |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoring | Harian–mingguan–bulanan | Apakah data diisi, update, dan terbaca? | Dashboard, progress fisik, KPI pengawas, audit log, tiket |
| Evaluasi proses | Triwulanan / semester | Apakah proses lebih efisien & efektif vs baseline? | Ukur latency rekap, interval progress, kelengkapan foto/output |
| Evaluasi hasil layanan | Tahunan | Apakah data memandu penutupan gap SPM? | Capaian SPM per desa, prioritas intervensi, RISPAM/Renja |

Tabel 3. Pemisahan monitoring dan evaluasi

# 3. Metodologi

## 3.1 Desain

Desain bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan mixed evidence: (a) data administratif live dari API produksi Arumanis; (b) jejak audit log; (c) snapshot modul progress fisik dan KPI pengawas; (d) baseline “sebelum” berupa rekonstruksi proses manual Bidang AMS pra-penerapan—karena audit log sistem baru aktif sejak akhir Desember 2025 dan tidak merekam praktik 2023–awal 2024.

## 3.2 Sumber Data

| Sumber | Endpoint / artefak | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| Statistik dashboard | GET /dashboard/stats | Volume pekerjaan, kontrak, pagu |
| SPM air minum | GET /spam-units/stats | Unit SPAM, coverage, foto |
| SPM sanitasi | GET /spm-sanitasi/stats | Infrastruktur, coverage KK |
| Pengawas | GET /pengawas/statistics | Jumlah pengawas & lokasi |
| KPI pengawas | GET /puspen/pengawas-kpi | Kelengkapan foto/fisik/output |
| Progress fisik | GET /puspen/progress-fisik | updated_at, realisasi, PHO |
| Audit log | GET /audit-logs?type=… | Interval update, jejak foto/progress |
| Skrip pengukuran | scripts/measure-efficiency-baseline.mjs | Replikasi metrik efisiensi |

Tabel 4. Sumber data primer

## 3.3 Indikator dan Rumus Efisiensi

Efisiensi proses dihitung dari perbandingan titik tengah baseline manual terhadap nilai terukur sesudah penerapan:

Efisiensi (%) = (Nilai sebelum − Nilai sesudah) / Nilai sebelum × 100

| Indikator | Sebelum (rekonstruksi) | Sesudah (terukur) | Cara ukur sesudah |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu rekap SPM terpusat | 5–10 HK (tengah 7,5 HK) | Median 2,30 detik (~0,1 HK / same-day) | n=5 trial rantai API stats air + sanitasi + dashboard |
| Interval update progres | 14–28 hari (tengah 21 hari) | Median 12 hari | Selisih hari distinct audit type=Progress per pekerjaan |
| Cakupan update progress fisik | Tidak terstandar / tidak terpusat | 36,8% ≤14 hari; 83,9% ≤30 hari | Proporsi paket by updated_at (snapshot) |
| Kelengkapan foto pengawas KPI | Arsip tersebar, sulit diverifikasi | 16/16 pengawas punya foto | Modul KPI PUSPEN |

Tabel 5. Indikator efisiensi (diukur 13 Juli 2026)

## 3.4 Bukti Baseline dari Repo Legacy (2022–2025)

Untuk memperkuat baseline “sebelum unifikasi”, baseline memakai artefak kode publik yang merekam sistem terpisah sebelum/bersisian dengan Arumanis terpadu:

- Database Sanitasi (sandb) — https://github.com/ilhamtaufiq/sandb — aktif Okt–Des 2022 (67 commit): silo manajemen paket/realisasi/foto sanitasi.

- AMS Pro (amspro) — https://github.com/ilhamtaufiq/amspro — commit pertama 15 Mei 2024, aktif hingga Nov 2025 (100 commit): manajemen pekerjaan, kontrak, progres, foto, output, pengawas; belum memuat unit SPAM, rekap SPM air, peta publik tanpa login, KPI PUSPEN, tiket, audit log terpadu.

Implikasi fragmentasi: rekap Bidang AMS memerlukan paling sedikit 2 aplikasi plus spreadsheet capaian SPM air minum (fitur unit SPAM tidak ada di kedua repo). Langkah rekonstruksi menghasilkan rentang 5–10 hari kerja (titik tengah 7,5 HK) — dipakai sebagai baseline rekap.

| Kapabilitas | sandb | amspro | Arumanis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pekerjaan / kontrak | Ya | Ya | Ya |
| Progress / realisasi | Ya | Ya | Ya |
| Foto lapangan | Ya | Ya | Ya |
| Unit SPAM + capaian SPM air | Tidak | Tidak | Ya |
| SPM sanitasi terintegrasi rantai proyek | Parsial (silo) | Tidak | Ya |
| Peta publik tanpa login | Tidak | Tidak | Ya |
| KPI pengawas / PUSPEN | Tidak | Tidak | Ya |
| Audit log / tiket terpusat | Tidak | Tidak | Ya |
| SPA + BFF + API terpisah | Tidak | Tidak | Ya |

Tabel 5a. Matriks kapabilitas legacy vs Arumanis (bukti repo publik)

## 3.5 Batasan Metodologis

- Audit log dimulai 2025-12-29; tidak mencakup seluruh masa sejak penerapan April 2024.

- Latensi API mengukur ketersediaan rekap digital, bukan waktu pengetikan laporan naratif lengkap.

- Interval progress hanya dari paket dengan ≥2 hari audit Progress (n interval = 9; paket multi-hari = 7).

- Baseline “sebelum” = rekonstruksi proses yang diperkuat bukti arsitektur repo legacy (bukan stopwatch operator 2023).

- Cakupan SPM yang masih rendah tidak dibaca sebagai kegagalan aplikasi semata, melainkan sebagai indikator kebutuhan investasi fisik multi-tahun yang dibantu prioritisasi data.

# 4. Profil Implementasi

## 4.1 Linimasa

| Tahap | Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Pengembangan awal | Juli 2023 – awal 2024 | Perancangan & pembangunan platform |
| Uji coba | 9 Januari 2024 | Pilot piloting internal/bidang |
| Diterapkan | 15 April 2024 | Operasional Bidang AMS |
| Pengembangan lanjutan | 22 Desember 2025 | Penajaman modul (PUSPEN, SPM, KPI, dsb.) |
| Periode monev ini | 13 Juli 2026 | Snapshot indikator live + efisiensi |

Tabel 6. Linimasa implementasi

## 4.2 Aktor dan Peran

| Aktor | Peran utama di Arumanis |
| --- | --- |
| Operator / koordinator dinas | Kegiatan, kontrak, master SPAM/sanitasi, rekap |
| Pengawas lapangan | Progres mingguan, foto GPS, tiket, output |
| Pimpinan / PUSPEN | Review progress fisik, KPI, catatan kritis |
| Masyarakat | Akses peta capaian SPM per desa tanpa pendaftaran |
| Admin sistem | Hak akses, pengaturan, audit, pemeliharaan |

Tabel 7. Aktor implementasi

## 4.3 Volume Operasional (Snapshot)

| Indikator volume | Nilai |
| --- | --- |
| Paket pekerjaan terdata | 558 |
| Kontrak | 467 |
| Pagu pekerjaan (agregat) | Rp 95,28 miliar |
| Unit SPAM | 364 |
| Infrastruktur sanitasi terdata | 240 |
| Foto dokumentasi | 7.637 |
| Pengawas / lokasi | 29 / 33 |
| Capaian SPM air minum | 13,49% |
| Capaian SPM sanitasi (KK) | 2,16% |
| Paket progress fisik terpantau | 87 |

Tabel 8. Volume operasional Arumanis

# 5. Temuan Monitoring

## 5.1 Ketersediaan dan Integrasi Data

Platform telah mengonsolidasikan 558 pekerjaan, 364 unit SPAM, 240 infrastruktur sanitasi, dan 7.637 foto dokumentasi. Data capaian historis multi-tahun mendukung baseline perencanaan. Integrasi ke data SIMSPAM nasional bersifat tautan pelengkap, bukan pengganti inventaris pusat.

## 5.2 Pengawasan Lapangan dan KPI

Terdapat 29 pengawas pada 33 lokasi. Pada modul KPI, 16 dari 16 pengawas memiliki foto, dan seluruhnya memiliki catatan fisik—indikasi bahwa alur dokumentasi digital sudah diadopsi pada kohort KPI. Rata-rata foto per pengawas KPI ≈ 112,5.

| Peringkat | Nama | Paket | Foto | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUDI BARKAH | 3 | 340 | 394 |
| 2 | diki abdurahman | 5 | 345 | 412 |
| 3 | Indra Lukman | 3 | 71 | 149 |
| 4 | Aditya Prasetya Pamungkas | 7 | 264 | 342 |
| 5 | MOCH IRSAN FIRMANSYAH | 4 | 101 | 153 |

Tabel 9. Sampel peringkat KPI pengawas (5 teratas)

## 5.3 Progress Fisik Paket

Dari 87 paket pada modul progress fisik: 58 memiliki realisasi > 0; 73 memiliki output; 19 berstatus PHO selesai. Proporsi pembaruan: 19,5% dalam 7 hari terakhir, 36,8% dalam 14 hari, dan 83,9% dalam 30 hari. Artinya mayoritas paket “hidup” dalam horizon bulanan, tetapi frekuensi mingguan belum merata di semua paket.

## 5.4 Keterbukaan Informasi

Peta capaian SPM per desa dapat diakses masyarakat tanpa pendaftaran. Ini memenuhi fungsi transparansi publik dan mendukung verifikasi sosial atas cakupan layanan per wilayah, terpisah dari modul internal yang dilindungi hak akses berjenjang.

# 6. Evaluasi Efisiensi Proses

## 6.1 Waktu Rekap SPM

Baseline manual menempatkan rekap multi-desa pada rentang 5–10 hari kerja (titik tengah 7,5 HK). Pengukuran live menunjukkan median ketersediaan rekap digital 2,30 detik (trial: 2247, 2346, 2385, 2297, 2192 ms). Dengan setara operasional 0,1 HK (same-day termasuk validasi operator), efisiensi waktu rekap ≈ 98,7%.

Interpretasi: bottleneck rekap bergeser dari “mengumpulkan dan merangkai file” menjadi “memastikan kualitas input di hulu”. Manfaat terbesar dirasakan pada penyusunan bahan rapat evaluasi dan pelaporan periodik.

## 6.2 Interval Update Progres

Baseline manual: interval laporan 14–28 hari (titik tengah 21 hari). Dari audit Progress, median interval antar-hari update = 12 hari (p25=4; p75=15; n=9). Efisiensi interval ≈ 42,9% terhadap titik tengah manual.

Interpretasi: desain sistem mendorong pelaporan mingguan, namun realisasi terukur masih mendekati dua mingguan pada sampel multi-hari. Ini menjadi temuan monitoring yang actionable—bukan kegagalan total, melainkan target perbaikan disiplin update.

## 6.3 Ringkasan Skor Efisiensi

| Indikator | Sebelum | Sesudah | Efisiensi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekap SPM | 7,5 HK | 2,30 dtk | 98,7% | Sangat baik |
| Interval progres | 21 hari | 12 hari | 42,9% | Baik; target ≤7 hari |
| Update ≤30 hari (progress fisik) | N/A terpusat | 83,9% | — | Baik |
| Update ≤7 hari (progress fisik) | N/A terpusat | 19,5% | — | Perlu ditingkatkan |

Tabel 10. Ringkasan evaluasi efisiensi

# 7. Evaluasi Efektivitas terhadap Tujuan Operasional

| Tujuan operasional | Target | Capaian teramati | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrasi data pekerjaan & aset | Paket aktif terpantau terpusat | 558 pekerjaan; 364 SPAM; 240 sanitasi | Tercapai (output kuat) |
| Percepatan rekap SPM | < 1 hari kerja | Median 2,30 dtk ketersediaan rekap digital | Tercapai |
| Update progres rutin | Mingguan (≤7 hari) | Median interval 12 hari; 19,5% paket ≤7 hari | Sebagian tercapai |
| Dokumentasi foto | ≥90% paket aktif berfoto (target program) | 7.637 foto; 100% kohort KPI berfoto | Baik pada kohort KPI; perlu audit % paket aktif |
| Transparansi publik | Peta 365 desa tanpa login | Publikasi peta capaian aktif | Tercapai (fungsi tersedia) |
| Outcome layanan SPM | Penutupan gap multi-tahun | SPM air 13,49%; sanitasi 2,16% | Belum memadai sebagai outcome layanan; butuh investasi fisik + data prioritas |

Tabel 11. Matriks efektivitas

## 7.1 Analisis Kesenjangan Utama

- Disiplin update mingguan belum merata (hanya ±19,5% paket progress fisik terbarui dalam 7 hari).

- Sampel interval audit Progress masih kecil (n=9); perlu memperluas cakupan pelaporan agar statistik lebih robust.

- Cakupan SPM air 13,49% dan sanitasi 2,16% menuntut agar monev platform tetap dipisahkan dari monev pembangunan fisik, sambil memakai data desa untuk prioritas.

- Baseline manual belum diformalisasi dalam berita acara pengukuran waktu 2023; disarankan pengesahan internal agar angka rekonstruksi memiliki legitimasi administratif.

# 8. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Input tidak rutin / “kosong di hulu” | Dashboard menyesatkan | KPI wajib, notifikasi, eskalasi catatan kritis (progres tinggi tanpa output) |
| Ketergantungan individu pengembang | Gangguan keberlanjutan | SOP, hak akses berjenjang, dokumentasi teknis, handover OPD |
| Kualitas koordinat/foto | Verifikasi lapangan lemah | Validasi koordinat desa, slot progres, review PUSPEN |
| Salah tafsir SPM rendah = gagal app | Penilaian inovasi bias | Bingkai outcome: efisiensi tata kelola vs cakupan layanan multi-tahun |
| Keamanan & privasi data | Akses tidak sah | RBAC, sesi aman, audit log, minimasi data publik |

Tabel 12. Risiko implementasi dan mitigasi

# 9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

## 9.1 Rekomendasi Jangka Pendek (sisa 2026)

- Tetapkan SLA update progres: minimal setiap 7 hari untuk paket berjalan; pantau % paket ≤7 hari sebagai indikator monitoring bulanan.

- Perluas adopsi pelaporan progress agar n interval audit meningkat (target ≥30 paket multi-hari per kuartal).

- Formalisasi baseline manual dalam nota dinas/BA (rekap 5–10 HK; laporan 14–28 hari) sebagai dokumen pembanding resmi.

- Jadwalkan monev triwulanan: ulang skrip measure-efficiency-baseline.mjs dan unggah ringkasan ke rapat Bidang AMS.

- Audit kelengkapan foto per paket aktif (bukan hanya kohort KPI) menuju target ≥90%.

## 9.2 Rekomendasi 2027–2028

- 2027: penguatan kualitas data historis, pelatihan operator desentral, dan integrasi prioritas desa gap SPM ke perencanaan Renja.

- 2028: pemeliharaan platform, backup/DR, evaluasi dampak data terhadap pemilihan lokasi proyek, dan replikasi pola ke OPD lain bila diminta.

## 9.3 Indikator Kinerja Monev Berkelanjutan

| Indikator monev | Baseline kini | Target 2026 akhir | Target 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Median latency rekap digital | 2,30 dtk | < 5 dtk | < 5 dtk (stabil) |
| Median interval update progres | 12 hari | ≤ 7 hari | ≤ 7 hari |
| % paket progress updated ≤7 hari | 19,5% | ≥ 50% | ≥ 70% |
| % paket progress updated ≤30 hari | 83,9% | ≥ 90% | ≥ 95% |
| Kelengkapan foto kohort KPI | 100% | 100% | 100% + audit paket aktif ≥90% |

Tabel 13. Indikator kinerja monev lanjutan

# 10. Kesimpulan

Implementasi Arumanis pada tahap diterapkan telah menghasilkan output operasional yang kuat: ratusan paket pekerjaan, ratusan unit SPAM, ribuan foto, serta modul pengawasan dan publikasi capaian. Evaluasi efisiensi menunjukkan perbaikan sangat signifikan pada waktu ketersediaan rekap SPM (≈98,7%) dan perbaikan sedang pada interval update progres (≈42,9%), dengan metodologi yang dapat diaudit ulang melalui skrip pengukuran dan API produksi.

Efektivitas terhadap tujuan tata kelola data dan transparansi sudah terlihat; efektivitas terhadap outcome cakupan SPM masih bergantung pada investasi fisik multi-tahun. Agenda utama ke depan adalah menertibkan frekuensi update lapangan, memperluas sampel pelaporan, dan menjalankan monev berkala agar perbaikan berkelanjutan terukur—bukan hanya diyakini.

# Lampiran A. Glosarium Ringkas

| Istilah | Arti dalam dokumen ini |
| --- | --- |
| SPM | Standar Pelayanan Minimum (cakupan layanan) |
| SPAM | Sistem Penyediaan Air Minum |
| PUSPEN | Modul pusat pemantauan/penilaian progres & KPI |
| Baseline | Nilai pembanding sebelum atau kondisi acuan |
| Output | Produk langsung sistem/data |
| Outcome | Perubahan proses/perilaku tata kelola |
| Audit log | Jejak perubahan data bertanda waktu di sistem |

Tabel 14. Glosarium