## Daftar Isi
DAFTAR ISI — SOP ARUMANIS & PANEL PENGAWASAN
Versi | 1.1
Platform | Arumanis v0.5.0
Tanggal | 1 Juli 2026
Total SOP | 65 lembar
Regenerasi | bun run docs:sop:xlsx
No | Lembar | Judul | Route | Aplikasi
— | Halaman Pengesahan | Metadata & pengesahan SOP | — | —
01 | SOP-01 Login & SSO | AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN | /sign-in | Keduanya
02 | SOP-02 Alur Input Program | ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT) | — | www/bun
03 | SOP-03 Alur Kontrak | ALUR KONTRAK & PENYEDIA | — | www/bun
04 | SOP-04 Alur Pengawasan | ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN | — | www/pengawas
05 | SOP-05 Penugasan Pengawas | PENUGASAN PENGAWAS | /user-pekerjaan | Keduanya
06 | SOP-06 Manajemen Akses | MANAJEMEN AKSES (RBAC) | — | www/bun
07 | SOP-07 Dashboard | DASHBOARD ARUMANIS | /dashboard | www/bun
08 | SOP-08 Dashboard Eksekutif | DASHBOARD EKSEKUTIF | /executive-dashboard | www/bun
09 | SOP-09 Rekap Progress | REKAP PROGRESS | /progress_rekap | www/bun
10 | SOP-10 Buat Laporan (Kantor) | BUAT LAPORAN KANTOR | /buat-laporan | www/bun
11 | SOP-11 Analisa RAB | ANALISA RAB | /rab-analyzer | www/bun
12 | SOP-12 Tiket & Laporan | TIKET & LAPORAN KANTOR | /tiket | www/bun
13 | SOP-13 Kanban | KANBAN TUGAS | /kanban | www/bun
14 | SOP-14 Pusat Notifikasi | PUSAT NOTIFIKASI | /notifications | www/bun
15 | SOP-15 Asisten AI | ASISTEN AI (AMI) | /chat | www/bun
16 | SOP-16 Program Kegiatan | PROGRAM KEGIATAN | /kegiatan | www/bun
17 | SOP-17 Master Fase | MASTER FASE | /master-fase | www/bun
18 | SOP-18 Kecamatan | DATA KECAMATAN | /kecamatan | www/bun
19 | SOP-19 Desa | DATA DESA | /desa | www/bun
20 | SOP-20 Pekerjaan | PEKERJAAN | /pekerjaan | www/bun
21 | SOP-21 Aset SPAM Unit | ASET & CAPAIAN SPAM UNIT | /spam-unit | www/bun
22 | SOP-22 SPM Sanitasi | SPM SANITASI | /spm-sanitasi | www/bun
23 | SOP-23 Draft Pekerjaan | DRAFT PEKERJAAN | /draft-pekerjaan | www/bun
24 | SOP-24 Penyedia | PENYEDIA / REKANAN | /penyedia | www/bun
25 | SOP-25 Kontrak | PENGUELOLAAN KONTRAK | /kontrak | www/bun
26 | SOP-26 Addendum Kontrak | ADDENDUM KONTRAK | /kontrak-addendums | www/bun
27 | SOP-27 Register Dokumen | REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN | /pekerjaan/register | www/bun
28 | SOP-28 Checklist Pekerjaan | CHECKLIST PEKERJAAN | /checklist | www/bun
29 | SOP-29 Post Pekerjaan | POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA | /post-pekerjaan | www/bun
30 | SOP-30 Output | OUTPUT PEKERJAAN | /output | www/bun
31 | SOP-31 Penerima | PENERIMA MANFAAT | /penerima | www/bun
32 | SOP-32 Master Pengawas | MASTER PENGAWAS | /pengawas | www/bun
33 | SOP-33 Panduan Pengguna | PANDUAN PENGGUNA IN-APP | /panduan | www/bun
34 | SOP-34 Foto Dokumentasi | FOTO DOKUMENTASI (KANTOR) | /foto | www/bun
35 | SOP-35 Peta Progress | PETA PROGRESS | /map | www/bun
36 | SOP-36 Simulasi Jaringan | SIMULASI JARINGAN PIPA | /simulation | www/bun
37 | SOP-37 Berkas Digital | BERKAS & DRIVE 3-ZONA | /berkas | www/bun
38 | SOP-38 Manajemen Publikasi | MANAJEMEN PUBLIKASI | /manajemen-publikasi | www/bun
39 | SOP-39 Komentar Publikasi | MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI | /manajemen-publikasi/komentar | www/bun
40 | SOP-40 Users | PENGELOLAAN USERS | /users | www/bun
41 | SOP-41 Roles | PENGELOLAAN ROLES | /roles | www/bun
42 | SOP-42 Permissions | PENGELOLAAN PERMISSIONS | /permissions | www/bun
43 | SOP-43 Route Permissions | ROUTE PERMISSIONS | /route-permissions | www/bun
44 | SOP-44 Kegiatan Role | KEGIATAN ROLE | /kegiatan-role | www/bun
45 | SOP-45 Menu Permissions | MENU PERMISSIONS | /menu-permissions | www/bun
46 | SOP-46 Audit Trail | AUDIT TRAIL | /audit-logs | www/bun
47 | SOP-47 Debug Reporting | DEBUG REPORTING | /error-logs | www/bun
48 | SOP-48 Pengaturan Aplikasi | PENGATURAN APLIKASI | /settings | www/bun
49 | SOP-49 Assign Pekerjaan | ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS | /user-pekerjaan | www/bun
50 | SOP-50 Broadcast Notifikasi | BROADCAST NOTIFIKASI | /notifications/broadcast | www/bun
51 | SOP-51 Puspen Dashboard | PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO | /puspen | Puspen
52 | SOP-52 Puspen Review Pekerjaan | PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN | /puspen/review-pekerjaan | Puspen
53 | SOP-53 Puspen Progress Fisik | PUSPEN — PROGRESS FISIK | /puspen/progress-fisik | Puspen
54 | SOP-54 Puspen KPI Pengawas | PUSPEN — KPI PENGAWAS | /puspen/pengawas-kpi | Puspen
55 | SOP-55 Puspen Sign PDF | PUSPEN — TANDA TANGAN PDF | /puspen/sign-pdf | Puspen
56 | SOP-56 Puspen Organize PDF | PUSPEN — ORGANIZE PDF | /puspen/organize-pdf | Puspen
57 | SOP-57 Puspen Media Sharing | PUSPEN — MEDIA SHARING | /puspen/media-sharing | Puspen
58 | SOP-58 PG Dashboard | PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD | /pengawasan/ | www/pengawas
59 | SOP-59 PG Daftar Pekerjaan | PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN | /pengawasan/pekerjaan | www/pengawas
60 | SOP-60 PG Detail Pekerjaan | PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB) | /pengawasan/pekerjaan/:id | www/pengawas
61 | SOP-61 PG Buat Laporan | PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN | /pengawasan/buat-laporan | www/pengawas
62 | SOP-62 PG Tiket | PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA | /pengawasan/tiket | www/pengawas
63 | SOP-63 PG Notifikasi | PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI | /pengawasan/notifikasi | www/pengawas
64 | SOP-64 PG Profil | PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS | /pengawasan/profile | www/pengawas
65 | SOP-65 PG Panduan | PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP | /pengawasan/panduan | www/pengawas

## Halaman Pengesahan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR | Nama SOP | SOP Penggunaan Arumanis & Panel Pengawasan
| Tgl Pembuatan | 1 Juli 2026
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI | Tanggal Revisi | —
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | Tanggal Aktif | 1 Juli 2026
| Disahkan oleh | Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi
SOP PENGGUNAAN APLIKASI ARUMANIS DAN PANEL PENGAWASAN | Tanda Tangan dan Stempel
Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Bupati Cianjur tentang Standar Pelayanan Minimum Air Minum dan Sanitasi. 4. Keputusan Kepala Dinas terkait pembentukan SOP operasional sistem informasi ARUMANIS. | 1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Air Minum dan Sanitasi. 2. Memahami alur kerja aplikasi ARUMANIS (www/bun) dan Panel Pengawasan (www/pengawas). 3. Admin/Operator: mampu mengelola master data, kontrak, dokumentasi, dan akses. 4. Pengawas: mampu mengisi foto ber-GPS, progress, laporan mingguan, dan tiket lapangan.
Keterangan | Peralatan / Perlengkapan
1. Bagian A — Integrasi (SOP-01 s/d SOP-06) 2. Bagian B — Dashboard & Pelaporan Arumanis (SOP-07 s/d SOP-15) 3. Bagian C — Master Data Arumanis (SOP-16 s/d SOP-32) 4. Bagian D — Dokumentasi Arumanis (SOP-33 s/d SOP-37) 5. Bagian E — Publikasi (SOP-38 s/d SOP-39) 6. Bagian F — Akses & Keamanan (SOP-40 s/d SOP-45) 7. Bagian G — Pengaturan (SOP-46 s/d SOP-50) 8. Bagian H — Puspen (SOP-51 s/d SOP-57) 9. Bagian I — Panel Pengawasan (SOP-58 s/d SOP-65) 10. Panduan teknis: docs/user-guide/ dan /docs | 1. Perangkat komputer / laptop / tablet. 2. Browser Chrome, Firefox, atau Edge versi terbaru. 3. Koneksi internet stabil. 4. Akun APIAMIS aktif (email & password). 5. GPS perangkat (untuk upload foto lapangan). 6. ATK (bila mencetak dokumentasi foto PDF).
Peringatan | Pencatatan dan Pendataan
1. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun dan password. 2. Data yang diinput harus sesuai kondisi di lapangan. 3. Foto dokumentasi wajib memuat koordinat GPS dalam batas desa pekerjaan. 4. Progress mingguan wajib diisi sebelum batas waktu yang ditetapkan unit. 5. Dilarang menambahkan trailer Co-authored-by bot/AI pada commit sistem. | 1. Database APIAMIS (backend Laravel). 2. Audit Trail di modul /audit-logs (Arumanis). 3. Berkas digital di modul Berkas & Drive 3-zona. 4. Dokumentasi foto slot 0%–100% di Panel Pengawasan. 5. Tiket dan notifikasi sebagai jejak tindak lanjut.

## 01 01 Login & SSO
LAMPIRAN I
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN AKSES & AUTENTIKASI ARUMANIS / PANEL PENGAWASAN
Route: /sign-in
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Pengguna membuka URL Arumanis di browser terbaru. |  |  |  |  | Browser terbaru | ± 2 menit | /sign-in
2. | Masukkan email & password APIAMIS → Sign In. |  |  |  |  | Akun aktif | ± 1 menit | Sesi cookie
3. | Validasi kredensial via BFF → APIAMIS. |  |  |  |  | Kredensial benar | Real-time | Token valid | Ulangi bila Tidak
4. | Routing role: kantor → dashboard; pengawas → SSO. |  |  |  |  | Role terdaftar | Real-time | Halaman tujuan
5. | SSO pengawas: /pengawasan/login?token. |  |  |  |  | Token valid | ± 30 dtk | /pengawasan/
6. | Logout via menu profil. |  |  |  |  | — | ± 1 menit | Sesi berakhir

## 02 02 Alur Input Program
LAMPIRAN II
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR INPUT PROGRAM (KEGIATAN → PEKERJAAN → OUTPUT)
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Input kegiatan di /kegiatan. |  |  |  |  | Pagu & TA | ± 15 mnt | Master kegiatan
2. | Input pekerjaan di /pekerjaan. |  |  |  |  | Wilayah desa | ± 15 mnt | Pekerjaan aktif
3. | Input output & penerima. |  |  |  |  | RAB | ± 20 mnt | Komponen lengkap
4. | Upload berkas/foto awal. |  |  |  |  | File digital | ± 15 mnt | Berkas terunggah
5. | Verifikasi data quality dashboard. |  |  |  |  | Dashboard | ± 5 mnt | Siap kontrak | Perbaiki bila Tidak

## 03 03 Alur Kontrak
LAMPIRAN III
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR KONTRAK & PENYEDIA
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Pastikan pekerjaan & penyedia ada. |  |  |  |  | Master data | ± 10 mnt | Induk siap
2. | Buat kontrak di /kontrak. |  |  |  |  | Nilai & tanggal | ± 20 mnt | Kontrak aktif
3. | Addendum bila perlu. |  |  |  |  | Register | Sesuai kebutuhan | Dokumen sinkron
4. | Assign pengawas & verifikasi. |  |  |  |  | /user-pekerjaan | ± 10 mnt | Siap lapangan

## 04 04 Alur Pengawasan
LAMPIRAN IV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ALUR PEMANTAUAN LAPANGAN
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | SSO login → dashboard pengawasan. |  |  |  |  | Penugasan aktif | ± 2 mnt | KPI tampil
2. | Kelola penerima, foto GPS, progress. |  |  |  |  | GPS & slot foto | Per kunjungan | Matriks terisi
3. | Buat laporan mingguan. |  |  |  |  | Form progress | Mingguan | Deviasi update
4. | Tiket kendala bila ada. |  |  |  |  | Modul tiket | Sesuai kejadian | Tiket / selesai
5. | Sinkron ke Arumanis via APIAMIS. |  |  |  |  | API aktif | Real-time | Data kantor = lapangan

## 05 05 Penugasan Pengawas
LAMPIRAN V
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENUGASAN PENGAWAS
Route: /user-pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Master /pengawas (NIP benar). |  |  |  |  | Data NIP | ± 10 mnt | Pengawas valid
2. | Role pengawas di /users. |  |  |  |  | RBAC | ± 5 mnt | Role aktif
3. | Assign /user-pekerjaan. |  |  |  |  | Daftar paket | ± 15 mnt | Paket muncul | Wajib
4. | Uji login pengawas: paket tampil? |  |  |  |  | Uji SSO | ± 5 mnt | Penugasan efektif

## 06 06 Manajemen Akses
LAMPIRAN VI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN AKSES (RBAC)
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Kelola /roles & /permissions. |  |  |  |  | Modul RBAC | ± 15 mnt | Role siap
2. | Atur /route-permissions & /menu-permissions. |  |  |  |  | Daftar route | ± 20 mnt | Menu terkontrol
3. | Uji login per role. |  |  |  |  | Akun uji | ± 10 mnt | Hak akses benar

## 07 07 Dashboard
LAMPIRAN VII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD ARUMANIS
Route: /dashboard
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /dashboard. |  |  |  |  | Hak akses Dashboard | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Pilih tahun anggaran & filter kecamatan pada widget. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Baca card statistik, grafik capaian, dan data quality. |  |  |  |  | — | ± 10 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 08 08 Dashboard Eksekutif
LAMPIRAN VIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DASHBOARD EKSEKUTIF
Route: /executive-dashboard
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /executive-dashboard. |  |  |  |  | Hak akses Dashboard Eksekutif | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 09 09 Rekap Progress
LAMPIRAN IX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN REKAP PROGRESS
Route: /progress_rekap
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /progress_rekap. |  |  |  |  | Hak akses Rekap Progress | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Export rekap progress fisik/keuangan per pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 10 10 Buat Laporan (Kantor)
LAMPIRAN X
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN BUAT LAPORAN KANTOR
Route: /buat-laporan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /buat-laporan → pilih pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Form laporan
2. | Isi rencana & realisasi minggu aktif. |  |  |  |  | RAB progress | ± 20 mnt | Angka terisi
3. | Simpan → sinkron ke Puspen/pengawas. |  |  |  |  | API progress | Real-time | Laporan tersimpan
4. | Verifikasi di /progress_rekap. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Rekap konsisten

## 11 11 Analisa RAB
LAMPIRAN XI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ANALISA RAB
Route: /rab-analyzer
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /rab-analyzer. |  |  |  |  | Hak akses Analisa RAB | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Upload/ pilih RAB → jalankan analisa → review deviasi. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 12 12 Tiket & Laporan
LAMPIRAN XII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN TIKET & LAPORAN KANTOR
Route: /tiket
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /tiket → lihat daftar tiket. |  |  |  |  | Hak akses tiket | ± 3 mnt | Daftar tiket
2. | Buat tiket baru atau buka detail. |  |  |  |  | Deskripsi kendala | ± 10 mnt | Tiket terbuka
3. | Tanggapi / ubah status / komentar. |  |  |  |  | Workflow status | Sesuai SLA | Status terupdate
4. | Tutup tiket bila selesai. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Tiket closed

## 13 13 Kanban
LAMPIRAN XIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN KANBAN TUGAS
Route: /kanban
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /kanban. |  |  |  |  | Hak akses Kanban | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Geser kartu antar kolom status → update progres tugas. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 14 14 Pusat Notifikasi
LAMPIRAN XIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSAT NOTIFIKASI
Route: /notifications
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /notifications. |  |  |  |  | Login aktif | ± 1 mnt | Riwayat notifikasi
2. | Baca & tandai sudah dibaca. |  |  |  |  | — | Harian | Inbox bersih
3. | Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait. |  |  |  |  | Link valid | ± 2 mnt | Tindak lanjut

## 15 15 Asisten AI
LAMPIRAN XV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ASISTEN AI (AMI)
Route: /chat
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /chat (Asisten AI). |  |  |  |  | Fitur AI aktif | ± 1 mnt | Panel chat
2. | Ajukan pertanyaan terkait data/program. |  |  |  |  | Konteks jelas | ± 5 mnt | Jawaban AI
3. | Verifikasi jawaban dengan data resmi modul. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Keputusan valid | Janganandalkan AI untuk data final

## 16 16 Program Kegiatan
LAMPIRAN XVI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
Route: /kegiatan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /kegiatan (Kegiatan). |  |  |  |  | Hak akses menu Kegiatan | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah kegiatan: nama, kode, sumber dana, pagu, TA. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Cek kode unik & pagu > 0. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 17 17 Master Fase
LAMPIRAN XVII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER FASE
Route: /master-fase
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /master-fase (Master Fase). |  |  |  |  | Hak akses menu Master Fase | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah/edit fase pekerjaan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 18 18 Kecamatan
LAMPIRAN XVIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DATA KECAMATAN
Route: /kecamatan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /kecamatan (Kecamatan). |  |  |  |  | Hak akses menu Kecamatan | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Kelola data kecamatan & kode wilayah. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 19 19 Desa
LAMPIRAN XIX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DATA DESA
Route: /desa
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /desa (Desa). |  |  |  |  | Hak akses menu Desa | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah/edit desa: kecamatan, kode, koordinat geo-fencing. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Koordinat desa valid untuk validasi GPS foto. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 20 20 Pekerjaan
LAMPIRAN XX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Route: /pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /pekerjaan (Pekerjaan). |  |  |  |  | Hak akses menu Pekerjaan | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah pekerjaan: kegiatan, kecamatan, desa, pagu, fase. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 21 21 Aset SPAM Unit
LAMPIRAN XXI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ASET & CAPAIAN SPAM UNIT
Route: /spam-unit
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /spam-unit (SPAM Unit). |  |  |  |  | Hak akses menu SPAM Unit | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Input unit SPAM, kapasitas, dan capaian SPM air minum. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 22 22 SPM Sanitasi
LAMPIRAN XXII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN SPM SANITASI
Route: /spm-sanitasi
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /spm-sanitasi (SPM Sanitasi). |  |  |  |  | Hak akses menu SPM Sanitasi | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Input capaian indikator sanitasi per wilayah. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 23 23 Draft Pekerjaan
LAMPIRAN XXIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DRAFT PEKERJAAN
Route: /draft-pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /draft-pekerjaan. |  |  |  |  | Hak akses | ± 3 mnt | Daftar draft
2. | Lengkapi draft → submit untuk review. |  |  |  |  | Field wajib | ± 20 mnt | Draft lengkap
3. | Admin review & publish ke pekerjaan aktif. |  |  |  |  | Checklist | ± 10 mnt | Pekerjaan aktif / revisi

## 24 24 Penyedia
LAMPIRAN XXIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENYEDIA / REKANAN
Route: /penyedia
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /penyedia (Penyedia). |  |  |  |  | Hak akses menu Penyedia | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah penyedia: nama, NPWP, kontak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 25 25 Kontrak
LAMPIRAN XXV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUELOLAAN KONTRAK
Route: /kontrak
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /kontrak (Kontrak). |  |  |  |  | Hak akses menu Kontrak | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Buat kontrak: pekerjaan, penyedia, nilai, tanggal. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 26 26 Addendum Kontrak
LAMPIRAN XXVI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ADDENDUM KONTRAK
Route: /kontrak-addendums
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /kontrak-addendums (Addendum). |  |  |  |  | Hak akses menu Addendum | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Buat addendum terkait kontrak induk. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 27 27 Register Dokumen
LAMPIRAN XXVII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN REGISTER DOKUMEN PEKERJAAN
Route: /pekerjaan/register
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pekerjaan/register. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Daftar register
2. | Centang kelengkapan dokumen per item. |  |  |  |  | Template dokumen | ± 15 mnt | Status kelengkapan
3. | Upload dokumen yang belum ada di /berkas. |  |  |  |  | File PDF/image | ± 15 mnt | Register lengkap
4. | Admin verifikasi register final. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Siap audit

## 28 28 Checklist Pekerjaan
LAMPIRAN XXVIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN CHECKLIST PEKERJAAN
Route: /checklist
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /checklist → pilih pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Form checklist
2. | Isi item checklist tahap pelaksanaan. |  |  |  |  | Template checklist | ± 15 mnt | Checklist terisi
3. | Simpan & verifikasi kelengkapan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Checklist final

## 29 29 Post Pekerjaan
LAMPIRAN XXIX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN POST PEKERJAAN / SERAH TERIMA
Route: /post-pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /post-pekerjaan. |  |  |  |  | Pekerjaan selesai | ± 5 mnt | Daftar post
2. | Isi data serah terima & dokumentasi akhir. |  |  |  |  | Foto 100% | ± 30 mnt | Post terisi
3. | Admin approve post pekerjaan. |  |  |  |  | Review dokumen | ± 15 mnt | Pekerjaan closed

## 30 30 Output
LAMPIRAN XXX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN OUTPUT PEKERJAAN
Route: /output
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /output (Output). |  |  |  |  | Hak akses menu Output | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah komponen output per pekerjaan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 31 31 Penerima
LAMPIRAN XXXI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENERIMA MANFAAT
Route: /penerima
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /penerima (Penerima). |  |  |  |  | Hak akses menu Penerima | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah penerima individu/komunal: jiwa, NIK, output. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 32 32 Master Pengawas
LAMPIRAN XXXII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MASTER PENGAWAS
Route: /pengawas
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /pengawas (Pengawas). |  |  |  |  | Hak akses menu Pengawas | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah pengawas: NIP, nama, kontak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 33 33 Panduan Pengguna
LAMPIRAN XXXIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANDUAN PENGGUNA IN-APP
Route: /panduan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /panduan. |  |  |  |  | Hak akses Panduan | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Navigasi topik panduan & buka tautan modul terkait. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 34 34 Foto Dokumentasi
LAMPIRAN XXXIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI (KANTOR)
Route: /foto
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /foto → filter pekerjaan/output. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Galeri foto
2. | Upload foto slot progress (0–100%). |  |  |  |  | GPS dalam desa | Per slot | Foto tersimpan
3. | Validasi geo-fencing sistem. |  |  |  |  | Koordinat desa | Real-time | Foto diterima / ditolak
4. | Cetak PDF dokumentasi bila perlu. |  |  |  |  | Popup diizinkan | ± 5 mnt | PDF foto

## 35 35 Peta Progress
LAMPIRAN XXXV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PETA PROGRESS
Route: /map
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /map. |  |  |  |  | Hak akses Peta | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Klik marker pekerjaan → lihat progress & navigasi detail. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 36 36 Simulasi Jaringan
LAMPIRAN XXXVI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN SIMULASI JARINGAN PIPA
Route: /simulation
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /simulation. |  |  |  |  | Hak akses Simulasi | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Atur parameter jaringan → jalankan simulasi → analisa hasil. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 37 37 Berkas Digital
LAMPIRAN XXXVII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN BERKAS & DRIVE 3-ZONA
Route: /berkas
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /berkas → pilih pekerjaan/zona. |  |  |  |  | Pekerjaan aktif | ± 5 mnt | Drive berkas
2. | Upload dokumen ke zona (kontrak/lapangan/arsip). |  |  |  |  | Format file | ± 10 mnt | File terunggah
3. | Preview / download / organize dokumen. |  |  |  |  | — | ± 10 mnt | Berkas rapi
4. | Verifikasi kelengkapan register dokumen. |  |  |  |  | Register | ± 5 mnt | Lengkap

## 38 38 Manajemen Publikasi
LAMPIRAN XXXVIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MANAJEMEN PUBLIKASI
Route: /manajemen-publikasi
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /manajemen-publikasi (Publikasi). |  |  |  |  | Hak akses menu Publikasi | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Buat/edit artikel publikasi program. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 39 39 Komentar Publikasi
LAMPIRAN XXXIX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MODERASI KOMENTAR PUBLIKASI
Route: /manajemen-publikasi/komentar
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka moderasi komentar. |  |  |  |  | Hak publikasi | ± 3 mnt | Daftar komentar
2. | Review komentar → approve/hide/delete. |  |  |  |  | Kebijakan moderasi | ± 10 mnt | Komentar ditangani
3. | Publikasi tetap sesuai standar. |  |  |  |  | — | — | Halaman publik aman

## 40 40 Users
LAMPIRAN XL
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN USERS
Route: /users
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /users (Users). |  |  |  |  | Hak akses menu Users | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Tambah/edit user & assign role. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 41 41 Roles
LAMPIRAN XLI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROLES
Route: /roles
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /roles (Roles). |  |  |  |  | Hak akses menu Roles | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Buat role & assign permission. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 42 42 Permissions
LAMPIRAN XLII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERMISSIONS
Route: /permissions
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /permissions (Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Definisikan permission granular. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 43 43 Route Permissions
LAMPIRAN XLIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ROUTE PERMISSIONS
Route: /route-permissions
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /route-permissions (Route Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Route Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Mapping route URL ke permission. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 44 44 Kegiatan Role
LAMPIRAN XLIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN ROLE
Route: /kegiatan-role
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /kegiatan-role (Kegiatan Role). |  |  |  |  | Hak akses menu Kegiatan Role | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Batasi akses user per program kegiatan. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 45 45 Menu Permissions
LAMPIRAN XLV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN MENU PERMISSIONS
Route: /menu-permissions
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /menu-permissions (Menu Permissions). |  |  |  |  | Hak akses menu Menu Permissions | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Atur visibilitas menu sidebar per role. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 46 46 Audit Trail
LAMPIRAN XLVI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT TRAIL
Route: /audit-logs
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /audit-logs. |  |  |  |  | Hak akses Audit Trail | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Filter log aktivitas user → export untuk audit. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 47 47 Debug Reporting
LAMPIRAN XLVII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN DEBUG REPORTING
Route: /error-logs
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /error-logs. |  |  |  |  | Hak akses Error Logs | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 48 48 Pengaturan Aplikasi
LAMPIRAN XLVIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGATURAN APLIKASI
Route: /settings
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login Arumanis → buka /settings (Settings). |  |  |  |  | Hak akses menu Settings | ± 2 menit | Daftar/data tampil
2. | Ubah konfigurasi aplikasi & template email/kontrak. |  |  |  |  | Form lengkap | ± 10 mnt | Data terisi
3. | Validasi field wajib & format data. |  |  |  |  | Aturan validasi modul | ± 2 menit | Siap simpan / pesan error | Perbaiki bila Tidak
4. | Klik Simpan → sistem persist ke APIAMIS. |  |  |  |  | Koneksi API aktif | Real-time | Notifikasi sukses
5. | Verifikasi record di daftar / detail. |  |  |  |  | — | ± 2 menit | Data tersimpan benar

## 49 49 Assign Pekerjaan
LAMPIRAN XLIX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN ASSIGN PEKERJAAN KE PENGAWAS
Route: /user-pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /user-pekerjaan. |  |  |  |  | User pengawas ada | ± 5 mnt | Form assign
2. | Pilih pengawas & centang pekerjaan/paket. |  |  |  |  | Daftar paket | ± 15 mnt | Assign tersimpan
3. | Uji tampil di dashboard pengawas. |  |  |  |  | SSO uji | ± 5 mnt | Penugasan OK

## 50 50 Broadcast Notifikasi
LAMPIRAN L
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN BROADCAST NOTIFIKASI
Route: /notifications/broadcast
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /notifications/broadcast. |  |  |  |  | Hak admin | ± 3 mnt | Form broadcast
2. | Tulis pesan & pilih target role/user. |  |  |  |  | Konten jelas | ± 10 mnt | Preview
3. | Kirim → notifikasi masuk ke pengguna. |  |  |  |  | Queue notifikasi | Real-time | Notifikasi terkirim

## 51 51 Puspen Dashboard
LAMPIRAN LI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — DASHBOARD KOMANDO
Route: /puspen
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /puspen. |  |  |  |  | Hak akses Puspen | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Monitor KPI lintas program & drill-down pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 52 52 Puspen Review Pekerjaan
LAMPIRAN LII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — REVIEW PEKERJAAN
Route: /puspen/review-pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /puspen/review-pekerjaan. |  |  |  |  | Akses Puspen | ± 5 mnt | Antrian review
2. | Buka detail pekerjaan → cek foto/progress/RAB. |  |  |  |  | Data lapangan sync | ± 20 mnt | Catatan review
3. | Approve / minta perbaikan ke pengawas. |  |  |  |  | Checklist review | ± 10 mnt | Status review

## 53 53 Puspen Progress Fisik
LAMPIRAN LIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — PROGRESS FISIK
Route: /puspen/progress-fisik
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /puspen/progress-fisik. |  |  |  |  | Hak akses Progress Fisik | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Analisa deviasi fisik per pekerjaan & export. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 54 54 Puspen KPI Pengawas
LAMPIRAN LIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — KPI PENGAWAS
Route: /puspen/pengawas-kpi
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /puspen/pengawas-kpi. |  |  |  |  | Hak akses KPI Pengawas | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 55 55 Puspen Sign PDF
LAMPIRAN LV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — TANDA TANGAN PDF
Route: /puspen/sign-pdf
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Upload PDF ke Sign PDF. |  |  |  |  | File PDF | ± 5 mnt | PDF loaded
2. | Letakkan tanda tangan digital. |  |  |  |  | Sertifikat/TTD | ± 10 mnt | PDF signed
3. | Download & simpan ke /berkas. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Dokumen arsip

## 56 56 Puspen Organize PDF
LAMPIRAN LVI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — ORGANIZE PDF
Route: /puspen/organize-pdf
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /puspen/organize-pdf. |  |  |  |  | Hak akses Organize PDF | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Susun ulang halaman PDF → download. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 57 57 Puspen Media Sharing
LAMPIRAN LVII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PUSPEN — MEDIA SHARING
Route: /puspen/media-sharing
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Login → buka /puspen/media-sharing. |  |  |  |  | Hak akses Media Sharing | ± 2 menit | Halaman modul
2. | Atur filter tahun / wilayah / pencarian. |  |  |  |  | Data induk tersedia | ± 3 menit | Data terfilter
3. | Baca metrik, grafik, atau detail record. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Insight / ringkasan
4. | Export atau tindak lanjut bila diperlukan. |  |  |  |  | — | Sesuai kebutuhan | Laporan / keputusan

## 58 58 PG Dashboard
LAMPIRAN LVIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DASHBOARD
Route: /pengawasan/
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | SSO login → dashboard /pengawasan/. |  |  |  |  | Penugasan aktif | ± 2 mnt | KPI & filter
2. | Baca KPI, filter paket, buka perlu perhatian. |  |  |  |  | — | Harian | Prioritas paket
3. | Navigasi ke pekerjaan / tiket / laporan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Modul tujuan

## 59 59 PG Daftar Pekerjaan
LAMPIRAN LIX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DAFTAR PEKERJAAN
Route: /pengawasan/pekerjaan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/pekerjaan. |  |  |  |  | Assign aktif | ± 2 mnt | Tabel paket
2. | Filter & paginasi daftar pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Paket terfilter
3. | Klik baris → buka detail pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Halaman detail

## 60 60 PG Detail Pekerjaan
LAMPIRAN LX
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — DETAIL PEKERJAAN (6 TAB)
Route: /pengawasan/pekerjaan/:id
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Tab Ringkasan: baca metadata paket & status foto. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Konteks paket
2. | Tab Output: kelola komponen output pekerjaan. |  |  |  |  | RAB | ± 15 mnt | Output lengkap
3. | Tab Penerima: input individu/komunal, jiwa, NIK. |  |  |  |  | Data penerima | ± 20 mnt | Penerima tercatat
4. | Tab Foto: upload slot 0–100% + GPS per output. |  |  |  |  | GPS aktif | Per kunjungan | Matriks foto
5. | Tab Progress: estimasi fisik & keuangan mingguan. |  |  |  |  | Form progress | Mingguan | Deviasi update
6. | Tab Tiket: buat/lihat tiket terkait paket. |  |  |  |  | Modul tiket | Sesuai kejadian | Tiket / selesai

## 61 61 PG Buat Laporan
LAMPIRAN LXI
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — BUAT LAPORAN MINGGUAN
Route: /pengawasan/buat-laporan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/buat-laporan → pilih paket. |  |  |  |  | Minggu aktif | ± 5 mnt | Form laporan
2. | Isi Rencana & Realisasi per item RAB. |  |  |  |  | Kunjungan lapangan | ± 30 mnt | Angka terisi
3. | Simpan → sinkron ke APIAMIS/Arumanis. |  |  |  |  | API aktif | Real-time | Laporan tersimpan
4. | Verifikasi di tab Progress pekerjaan. |  |  |  |  | — | ± 3 mnt | Konsisten

## 62 62 PG Tiket
LAMPIRAN LXII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — TIKET KENDALA
Route: /pengawasan/tiket
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/tiket. |  |  |  |  | Login SSO | ± 2 mnt | Daftar tiket
2. | Buat tiket: judul, deskripsi, paket terkait. |  |  |  |  | Kendala lapangan | ± 10 mnt | Tiket terbuka
3. | Pantau komentar & status dari kantor. |  |  |  |  | — | Harian | Tindak lanjut
4. | Tutup bila kendala selesai. |  |  |  |  | — | ± 5 mnt | Tiket closed

## 63 63 PG Notifikasi
LAMPIRAN LXIII
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — NOTIFIKASI
Route: /pengawasan/notifikasi
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/notifikasi atau bell icon. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Riwayat notif
2. | Baca broadcast & deadline dari kantor. |  |  |  |  | — | Harian | Inbox clear
3. | Klik notifikasi → navigasi ke modul terkait. |  |  |  |  | Link valid | ± 2 mnt | Tindak lanjut

## 64 64 PG Profil
LAMPIRAN LXIV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PROFIL PENGAWAS
Route: /pengawasan/profile
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/profile. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Data user
2. | Cek kecocokan NIP dengan master /pengawas. |  |  |  |  | Master pengawas | ± 3 mnt | Profil valid / hubungi admin
3. | Logout dari menu profil bila selesai. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Sesi berakhir

## 65 65 PG Panduan
LAMPIRAN LXV
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Aplikasi ARUMANIS dan Panel Pengawasan — Satu Data Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Cianjur
Nomor : .................................... Tanggal : 1 Juli 2026
PROSEDUR PELAKSANAAN PANEL PENGAWASAN — PANDUAN IN-APP
Route: /pengawasan/panduan
No. | Kegiatan | Pelaksana |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Ket
|  | Admin | Operator | Pengawas | Sistem | Persyaratan / Kelengkapan | Waktu | Output
1. | Buka /pengawasan/panduan. |  |  |  |  | — | ± 1 mnt | Tutorial interaktif
2. | Ikuti langkah upload foto, progress, tiket. |  |  |  |  | — | ± 15 mnt | Pemahaman alur
3. | Praktikkan di modul pekerjaan. |  |  |  |  | Penugasan aktif | — | Siap operasional